## product_backlog
Priority	Item	Details	Initial Size Estimated	Sprint 1	Sprint 2	Sprint 3	Sprint 4	Sprint 5	Sprint 6
1	Come committente vorrei poter visualizzare una schermata iniziale dalla quale possa dare inizio ad una nuova partita		5	0
2	Vorrei disporre di un insieme di mazzi preimpostati tra i quali poter scegliere		60	5
3	Raffinamento design del modello (campo di gioco)		8	0
4	Creazione GUI campo di gioco		45	0
5	Implementazione IA		70	70
6	Vorrei che la schermata di gioco visualizzasse tutte le informazioni necessarie per giocare la partita		80	80

## sprint_backlog_1
Product Backlog Item	Sprint Task	Volunteer	Initial Size Estimated	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6
Come committente vorrei poter visualizzare una schermata iniziale dalla quale possa dare inizio ad una nuova partita	Creazione menù iniziale	Maichol	2	0	0	0	0	0	0
Vorrei disporre di un insieme di mazzi preimpostati tra i quali poter scegliere	Raffinamento design del modello (carte, mazzi)	Federico	8	2	0	0	0	0	0
	Creazione GUI selezione mazzo	Maichol	20	20	15	10	0	0	0
	Definizione carte e mazzo	Federico	20	20	18	10	2	0	0
	Test carte e mazzo	Federico, Maichol	15	15	15	15	15	5	5
Creazione GUI campo di gioco	Implementazione elementi di gioco	Lorenzo	45	40	35	25	20	10	5