## product_backlog
Priority	Item	Details	Initial Size Estimated	Sprint 1	Sprint 2	Sprint 3	Sprint 4	Sprint 5	Sprint 6
1	Evoluzione GUI campo di gioco		30	30	10	5
2	Implementazione IA		60	60	60	10
3	Gestione vittoria		20	/	/	/
4	Possibilità di creare mazzi personalizzati		30	/	/	/
5	Raffinamento design del modello (logiche di gioco, IA)		10	/	/	/
X	Come committente vorrei poter visualizzare una schermata iniziale dalla quale possa dare inizio ad una nuova partita		5	0	0	0
X	Raffinamento design del modello (campo di gioco)		8	0	0	0
X	Creazione GUI campo di gioco		45	0	0	0
X	Integrazione GUI selezione mazzo con logica di gioco		5	/	/	0
X	Implementazione logica di gioco secondo le regole		70	70	20	0
X	Integrazione GUI con logica di gioco		40	40	25	0
X	Implementazione effetti carte pokémon		50	50	15	0

## sprint_backlog_1
Product Backlog Item	Sprint Task	Volunteer	Initial Size Estimated	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6
Come committente vorrei poter visualizzare una schermata iniziale dalla quale possa dare inizio ad una nuova partita	Creazione menù iniziale	Maichol	2	0	0	0	0	0	0
Vorrei disporre di un insieme di mazzi preimpostati tra i quali poter scegliere	Raffinamento design del modello (carte, mazzi)	Federico	8	2	0	0	0	0	0
	Creazione GUI selezione mazzo	Maichol	20	20	15	10	0	0	0
	Definizione carte e mazzo	Federico	20	20	18	10	2	0	0
	Test carte e mazzo	Federico, Maichol	15	15	15	15	15	5	5
Creazione GUI campo di gioco	Implementazione elementi di gioco	Lorenzo	45	40	35	25	20	10	5

## sprint_backlog_2
Product Backlog Item	Sprint Task	Volunteer	Initial Size Estimated	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6
Implementazione logica di gioco secondo le regole	Realizzazione strutture dati e logica di gioco	Federico	20	18	15	12	10	9	5
	Implementazione MVC	Federico	20	18	15	15	12	9	5
	Test strutture dati	Federico	30	30	24	20	18	16	10
Integrazione GUI con logica di gioco	Adattamento elementi grafici a strutture dati	Lorenzo	35	35	30	30	30	25	20
	Test funzionali GUI	Lorenzo	5	4	4	3	3	3	3
Evoluzione GUI campo di gioco	Aggiunta elementi grafici di gioco e di aiuto per l'utente	Lorenzo	30	25	25	20	15	10	10
Implementazione effetti Pokemon	Esplorazione soluzioni possibili e ipotesi di design	Maichol	30	30	28	20	15	15	10
	Implementazione degli effetti	Maichol	20	20	15	10	5	5	5

## sprint_backlog_3
Product Backlog Item	Sprint Task	Volunteer	Initial Size Estimated	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6
Integrazione GUI selezione mazzo con logica di gioco	Evoluzione GUI selezione mazzo	Maichol, Lorenzo	5	0	0	0	0	0	0
Implementazione logica di gioco secondo le regole	Implementazione routine di gioco	Federico	10	5	0	0	0	0	0
	Implementazione selezione carte e apply	Federico	10	10	8	3	0	0	0
	Implementazione attacchi	Federico	10	10	10	10	5	0	0
	Implementazione ritirata pokémon	Federico	10	10	10	10	10	6	0
Integrazione GUI con logica di gioco	Adattamento elementi grafici a strutture dati e gestione interazione	Lorenzo, Maichol	35	35	30	25	20	10	0
	Test funzionali GUI	Lorenzo	5	5	5	5	5	5	0
Evoluzione GUI campo di gioco	Aggiunta elementi grafici di gioco e di aiuto per l'utente	Lorenzo, Maichol	15	15	15	10	5	5	5
Implementazione IA	Esplorazione algoritmi possibili e design architettura	Maichol	30	20	14	8	5	5	5
	Implementazione algoritmi scelti	Maichol	30	25	20	18	14	10	5

## sprint_backlog_4
Product Backlog Item	Sprint Task	Volunteer	Initial Size Estimated	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6
Evoluzione GUI campo di gioco	Aggiunta elementi grafici di gioco di aiuto per l'utente	Lorenzo	20
Implementazione IA	Integrazione IA con logica di gioco	Maichol	15
	Studio di possibili algoritmi di decisione	Maichol	10
Gestione vittoria	Implementazione logica vittoria	Federico	8
	Gestione vittoria lato GUI	Lorenzo	12
Possibilità di creare mazzi personalizzati	Aggiunta del supporto lato modello	Federico	10
	Gestione GUI	Maichol	20
Raffinamento design del modello (logiche di gioco, IA)	Evoluzione design logiche di gioco e IA	Federico	10