## product_backlog
Priority	Item	Details	Initial Size Estimated	Sprint 1	Sprint 2	Sprint 3	Sprint 4	Sprint 5	Sprint 6
1	Implementazione logica di gioco secondo le regole		70	70
2	Integrazione GUI con logica di gioco		20	20
3	Evoluzione GUI campo di gioco		30	30
4	Implementazione IA		70	70
X	Come committente vorrei poter visualizzare una schermata iniziale dalla quale possa dare inizio ad una nuova partita		5	0
X	Raffinamento design del modello (campo di gioco)		8	0
X	Creazione GUI campo di gioco		45	0

## sprint_backlog_1
Product Backlog Item	Sprint Task	Volunteer	Initial Size Estimated	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6
Come committente vorrei poter visualizzare una schermata iniziale dalla quale possa dare inizio ad una nuova partita	Creazione menù iniziale	Maichol	2	0	0	0	0	0	0
Vorrei disporre di un insieme di mazzi preimpostati tra i quali poter scegliere	Raffinamento design del modello (carte, mazzi)	Federico	8	2	0	0	0	0	0
	Creazione GUI selezione mazzo	Maichol	20	20	15	10	0	0	0
	Definizione carte e mazzo	Federico	20	20	18	10	2	0	0
	Test carte e mazzo	Federico, Maichol	15	15	15	15	15	5	5
Creazione GUI campo di gioco	Implementazione elementi di gioco	Lorenzo	45	40	35	25	20	10	5

## sprint_backlog_2
Product Backlog Item	Sprint Task	Volunteer	Initial Size Estimated	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6
Implementazione logica di gioco secondo le regole	Realizzazione strutture dati e logica di gioco	Federico	20
	Implementazione MVC	Federico	20
	Test strutture dati	Federico	30
Integrazione GUI con logica di gioco	Adattamento elementi grafici a strutture dati	Lorenzo	20
	Test funzionali GUI	Lorenzo	5
Evoluzione GUI campo di gioco	Aggiunta elementi grafici di gioco e di aiuto per l'utente	Lorenzo	30
Implementazione IA	Esplorazione soluzioni possibili e ipotesi di design	Maichol	70