## product_backlog
Priority	Item	Details	Initial Size Estimated	Sprint 1	Sprint 2	Sprint 3	Sprint 4	Sprint 5	Sprint 6
1	Evoluzione GUI campo di gioco		30	30	10	5	2
2	Implementazione IA		60	60	60	10	5
3	Gestione vittoria		20	/	/	/	4
4	Raffinamento		60	/	/	/	/
X	Come committente vorrei poter visualizzare una schermata iniziale dalla quale possa dare inizio ad una nuova partita		5	0	0	0	0
X	Raffinamento design del modello (campo di gioco)		8	0	0	0	0
X	Creazione GUI campo di gioco		45	0	0	0	0
X	Integrazione GUI selezione mazzo con logica di gioco		5	/	/	0	0
X	Implementazione logica di gioco secondo le regole		70	70	20	0	0
X	Integrazione GUI con logica di gioco		40	40	25	0	0
X	Implementazione effetti carte pokémon		50	50	15	0	0
X	Possibilità di creare mazzi personalizzati		30	/	/	/	0
X	Raffinamento design del modello (logiche di gioco, IA)		10	/	/	/	0

## sprint_backlog_1
Product Backlog Item	Sprint Task	Volunteer	Initial Size Estimated	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6
Come committente vorrei poter visualizzare una schermata iniziale dalla quale possa dare inizio ad una nuova partita	Creazione menù iniziale	Maichol	2	0	0	0	0	0	0
Vorrei disporre di un insieme di mazzi preimpostati tra i quali poter scegliere	Raffinamento design del modello (carte, mazzi)	Federico	8	2	0	0	0	0	0
	Creazione GUI selezione mazzo	Maichol	20	20	15	10	0	0	0
	Definizione carte e mazzo	Federico	20	20	18	10	2	0	0
	Test carte e mazzo	Federico, Maichol	15	15	15	15	15	5	5
Creazione GUI campo di gioco	Implementazione elementi di gioco	Lorenzo	45	40	35	25	20	10	5

## sprint_backlog_2
Product Backlog Item	Sprint Task	Volunteer	Initial Size Estimated	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6
Implementazione logica di gioco secondo le regole	Realizzazione strutture dati e logica di gioco	Federico	20	18	15	12	10	9	5
	Implementazione MVC	Federico	20	18	15	15	12	9	5
	Test strutture dati	Federico	30	30	24	20	18	16	10
Integrazione GUI con logica di gioco	Adattamento elementi grafici a strutture dati	Lorenzo	35	35	30	30	30	25	20
	Test funzionali GUI	Lorenzo	5	4	4	3	3	3	3
Evoluzione GUI campo di gioco	Aggiunta elementi grafici di gioco e di aiuto per l'utente	Lorenzo	30	25	25	20	15	10	10
Implementazione effetti Pokemon	Esplorazione soluzioni possibili e ipotesi di design	Maichol	30	30	28	20	15	15	10
	Implementazione degli effetti	Maichol	20	20	15	10	5	5	5

## sprint_backlog_3
Product Backlog Item	Sprint Task	Volunteer	Initial Size Estimated	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6
Integrazione GUI selezione mazzo con logica di gioco	Evoluzione GUI selezione mazzo	Maichol, Lorenzo	5	0	0	0	0	0	0
Implementazione logica di gioco secondo le regole	Implementazione routine di gioco	Federico	10	5	0	0	0	0	0
	Implementazione selezione carte e apply	Federico	10	10	8	3	0	0	0
	Implementazione attacchi	Federico	10	10	10	10	5	0	0
	Implementazione ritirata pokémon	Federico	10	10	10	10	10	6	0
Integrazione GUI con logica di gioco	Adattamento elementi grafici a strutture dati e gestione interazione	Lorenzo, Maichol	35	35	30	25	20	10	0
	Test funzionali GUI	Lorenzo	5	5	5	5	5	5	0
Evoluzione GUI campo di gioco	Aggiunta elementi grafici di gioco e di aiuto per l'utente	Lorenzo, Maichol	15	15	15	10	5	5	5
Implementazione IA	Esplorazione algoritmi possibili e design architettura	Maichol	30	20	14	8	5	5	5
	Implementazione algoritmi scelti	Maichol	30	25	20	18	14	10	5

## sprint_backlog_4
Product Backlog Item	Sprint Task	Volunteer	Initial Size Estimated	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6
Evoluzione GUI campo di gioco	Aggiunta elementi grafici di gioco di aiuto per l'utente	Lorenzo	20	18	15	12	10	5	0
Implementazione IA	Integrazione IA con logica di gioco	Maichol	15	15	10	8	5	0	0
	Studio di possibili algoritmi di decisione	Maichol	10	5	0	0	0	0	5
Gestione vittoria	Implementazione logica vittoria	Federico	8	2	0	0	0	0	0
	Gestione vittoria lato GUI	Lorenzo	12	12	12	12	10	8	8
Possibilità di creare mazzi personalizzati	Aggiunta del supporto lato modello	Federico	10	10	10	8	4	0	0
	Gestione GUI	Maichol	20	15	10	10	0	0	0
Raffinamento design del modello (logiche di gioco, IA)	Evoluzione design logiche di gioco e IA	Federico	10	8	0	0	0	0	0

## sprint_backlog_5
Product Backlog Item	Sprint Task	Volunteer	Initial Size Estimated	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6
Evoluzione GUI campo di gioco	Perfezionamento GUI	Lorenzo	20
Gestione vittoria	Gestione vittoria lato GUI	Lorenzo	10
Raffinamento	Raffinamento logica di gioco	Federico	20
	Raffinamento View	Lorenzo	20
	Raffinamento IA e effetti pokemon	Maichol	20